Техническое задание при найме индивидуального консультанта

для предоставления консультационных услуг

по внедрению дуального обучения

- Введение:

Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК) реализует проект «Модернизация системы технического и профессионального образования» (далее – Проект), целью которого является модернизация системы технического и профессионального образования (далее – ТИПО) для обеспечения экономики и работодателей квалифицированными специалистами, обладающими конкурентоспособными навыками и гибкими возможностями для продолжения образования и повышения квалификации. В рамках реализации Проекта МОН РК подписало соглашение о выделение под-гранта КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области  на реализацию Плана институционального развития. Часть денежных средств под-гранта будут расходоваться на привлечение консультантов для разработки и внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс.

- Цель:

Консультация и методическая помощь по созданию условий и внедрению дуального обучения в колледже по специальности  1501000 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной  техники».

- Объем услуг:

Задание предусматривает работу в течение  периода реализации Плана институционального развития с 03 марта 2014 года по 01 ноября 2014 года.

- Анализ и изучение нормативной правовой базы в рамках дуального обучения и социального партнерства.

- Формирование базы данных и разработка требований к социальным партнерам   планирующих участие в проекте.

- Проведение круглых столов, совещаний с работодателями и инженерно-педагогическим коллективом колледжа по внедрению дуального обучения.

- Изучение требований к подготовке специалистов со стороны социальных партнеров.

- Консультирование по составлению и заключению договоров с предприятиями  - социальным партнерами.

- Мониторинг учебно-воспитательного  и производственного процесса, изучение возможностей совмещения графика учебного процесса с производством.

- Модернизация рабочего учебного плана по специальности, разработка плана по дуальной форме обучения и согласование его с социальным партнером.

- Консультация преподавателей и мастеров производственного обучения по составлению рабочих учебных программ по дисциплинам и профессиональным практикам в рамках дуального обучения.

- Консультирование по составлению плана и программы повышения квалификации, стажировки преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения на базе социального партнера.

- Консультирование по организации производственной практики студентов на предприятиях, учреждениях.

- Консультирование по разработке учебно – методических комплексов по дуальному обучению.

- Разработка критериев оценки внедрения и реализации проекта.

- Сопровождение разработанного рабочего учебного плана по дуальному обучению до проведения экспертизы в уполномоченном органе.

- Предлагаемый график:

| № | Период | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | Апрель | Анализ нормативных правовых документов, формирование базы данных социальных партнеров, проведение предварительных переговоров, круглых столов. Мониторинг учебно-воспитательного процесса, рабочих учебных планов и программ. Составление проектов договоров с социальными партнерами. |
|  | Май | Разработка рабочего учебного плана и программ, учебно – методических комплексов, составление графика учебного процесса, планирование и организация производственных практик и повышения квалификации, стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения |
|  | Июнь | Разработка и утверждение рабочего учебного плана, программ по дисциплинам и практикам на педагогическом совете и согласование их с работодателями. Составление рекомендаций по направлениям объема услуг. |
|  | Июль | Подача заявления на экспертизу рабочего учебного плана в уполномоченный орган. Разработка критериев оценки по внедрению и реализации проекта |
|  | Август | Проведение экспертизы и получение заключения по внедрению программы в уполномоченном органе. |
| 6 | Сентябрь | Организация учебно-воспитательного процесса по дуальной форме обучения |

- Результаты/продукты:

- Договора с предприятиями на организацию дуального обучения.

- Согласованный и утвержденный рабочий учебный план по дуальной форме обучения по специальности 1501000 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной  техники»

- План и программа повышения квалификации и стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятии

- Обязанности руководства учебного заведения

- Консультанту будет выделено рабочее место и доступ к компьютеру, телефону, Интернету и электронной почте для выполнения задания;

- Администрация колледжа окажет полное содействие в выполнении технического задания в установленные сроки, в том числе в организации и проведении совещаний и круглых столов различного уровня, встреч с руководителями предприятий.

- Предоставление отчетности

Консультант должен предоставить отчет в Консультативный совет в течение 10 календарных дней после выполнения задания, в соответствии с Графиком на бумажном носителе (2 оригинала) на казахском или русском языках.

Также необходимо приложить:

- копии заключенных договоров с предприятиями,

- копия рабочего учебного плана по специальности, после экспертизы,

- копия приказа уполномоченного органа о разрешении внедрения эксперимента,

- план и программа по организации и проведения курсов повышения квалификации и стажировки преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения,

- акт оказанных услуг по форме предприятия

- Квалификационные требования.

- высшее образование; наличие степени Магистра, Ph.D. является преимуществом;

- не менее 5 (пяти) лет опыта работы в секторе технического и профессионального образования; опыт работы в проектах Всемирного банка и знание процедур Всемирного банка по управлению проектами является преимуществом;

- навыки работы с компьютером на уровне пользователя (MS Office, Internet Explorer);

- эффективные навыки делового общения и переписки и презентационные навыки.