## Лист1
План закупок КГКП "Аркалыкский политехнический колледж"
№ Пункта | № Контракта | Обзор ГУП | Описание контракта | Метод Закупа | Согласование тех.спецификации/ТЗ с ГУП | Дата запроса предложений | Дата окончание приема предложений | Дата подписания оценочного отчета | Согласование оцен.отчета и проекта контракта с ГУП | Дата подписания контракта | Дата окончание контракта | Примечание/Экономия,тг
Товары по методу сравнение цен
1 | СЦ-1 | предворительный | Четырехтактный дизельный двигатель | сравнение цен | 2014-01-21 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | 2014-01-21 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п |  |  | не состоялся
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 |  | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-09-03 | 2014-09-03 | ТОО "Учприбор"
2 | 2 | предворительный | переднеприводный четырехтактный бензиновый двигатель с оппозитными целиндрами | сравнение цен | 2014-01-21 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | 2014-01-21 | 05.03.2014 | 19.03.2014 | 20.03.2014 | н/п | 27.03.2014 | 12.05.2014 | контракт расторгнут31.05.2014 ИП "Ахметов Н.Н."
[5 empty] | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | н/п | 2014-06-23 | 2014-09-05
[5 empty] | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 |  | н/п |  |  | исключен из перечня
3 | СЦ-2 | последовательный | Заднеприводная автоматическая коробка передач | сравнение цен | н/п | 2014-01-27 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 2014-01-27 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п |  |  | не состоялся
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 10.09.14г | ТОО "Учприбор"
4 | СЦ-3 | последовательный | Рулевое управление с гидроусилителем, с циркулирующими шариками. | сравнение цен | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014 | ТОО "Учприбор"
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
5 | СЦ-4 | последовательный | Передняя и задняя балка моста | сравнение цен | н/п | 2014-06-16 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО "Учприбор"
7 | СЦ-5 | последовательный | оборудование по замене масла | сравнение цен | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО "Тоолсман"
8 | СЦ-6 | последовательный | Оборудование для линий инструментального контроля | сравнение цен | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014 | ТОО "Тоолсман"
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03
9 | СЦ-7 | последовательный | Прибор проверки дизельныхфарсунок | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п |  |  | не состоялись
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО "Тоолсман"
10 | СЦ-8 | последовательный | 3D принтер | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | контракт расторгнут ТОО "Нур-алтын KZ"
[5 empty] | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | н/п | 2014-06-23 | 2014-09-05
[5 empty] | н/п | 02.06.14 | 09.06.14 | 10.06.14 | н/п | 12.06.14 | 27.06.14
11 | СЦ-9 | последовательный | 3D cканер | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | не состоялся
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03
12 | 24 | последовательный | монитор персонального компьютера | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014 | ТОО "Нур-алтын"
13 | 25 | последовательный | клавиатура | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014 | ТОО "Нур-алтын"
14 | 26 | последовательный | мышь | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014 | 15000
15 | СЦ-10 | последовательный | веб -камера | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | контракт расторгут ИП "Ахметов Н.Н."
[5 empty] | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 |  | н/п |  |  | исключен из перечня
16 | 28 | последовательный | источник бесперебойного питания | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
17 | 29 | последовательный | операционная система | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014 | ТОО"Нур -алтын"
[6 empty] | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
18 | 30 | последовательный | офисное приложение | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014 | ТОО"Нур -алтын"
19 | СЦ-11 | последовательный | антивирусная программа | сравнение цен | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 |  | не состоялись
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 16.06.14г | 23.06.14г | 24.06.14г | н/п | 24.06.14г | 08.08.14г | ТОО "IT -Comp"
20 | СЦ-13 | последовательный | шиномонтажный станок | сравнение цен | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО "Тоолсман"
21 | СЦ-12 | последовательный | комплект из интерактивной доски и проектора с настенным креплением | сравнение цен | н/п | 2014-11-06 | 13.11.2014г | 2014-11-13 | н/п | 2014-11-14 | 2014-11-20
н/п
22 | СЦ -14 | последовательный | сеялка - культиватор зернотуковая | сравнение цен | н/п | 6.11.2014 | 13.11.2014г | 13.11.2014 | н/п | 14.13.2014г | 20.13.2014
23 | СЦ-15 | последовательный | комплект мебели для кабинета спец. технологий | сравнение цен | н/п | 6.11.2014 | 13.11.2014г | 13.11.2014 | н/п | 14.13.2014г | 20.13.2014
24 | СЦ-15 | последовательный | поршневой компрессор с с электродвигателем | сравнение цен | н/п | 6.11.2014 | 13.11.2014г | 13.11.2014 | н/п | 14.13.2014г | 20.13.2014
Товары по методу в свободной торговле и Национальные конкурсные торги
22 | ЗСТ-1 | последовательный | Двухконтурная гидропневматическая тормозная система | закупки в свободной торговле | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО "Учприбор"
23 | ЗСТ-2 | последовательный | Бензиновый двигатель с заднеприводным шасси | закупки в свободной торговле | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014 | ТОО "Учприбор"
[5 empty] | н/п | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | н/п | 2014-07-22 | 2014-10-06
24 | 10 | последовательный | Компьютерный стенд для балансировки колес с монитором. | закупки в свободной торговле | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014 | экономия 1 078 100,00 ТОО "Нур-алтын"
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
25 | ЗСТ-3 | последовательный | Стенд геометрии колес | закупки в свободной торговле | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014
н/п
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014
[5 empty] | н/п | 02.06.14г | 09.06.14г | 10.06.14г | н/п | 12.06.14г | 27.07.14г | ИП "Старкова
26 | ЗСТ-4 | последовательный | Стенд топливная аппаратура - для дв. с/х техники | закупки в свободной торговле | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 05.03.2014 | 19.03.2014 | 20.03.2014 | н/п | 27.03.2014 |  | контракт расторгнут ИП "Ахметов Н.Н."
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-01 | 2014-09-03
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО "Тоолсман"
27 | ЗСТ-4 | последовательный | Учебный тренажер «ТракторМТЗ -80» | закупки в свободной торговле | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 02.07.14г | 2014-09-03 | ТОО"Учприбор"
28 | ЗСТ-5 | последовательный | Лабораторный стенд «Навесное оборудование трактора Белорус-800» | закупки в свободной торговле | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
[5 empty] | н/п | 23.06.14 | 2014-07-30 | 2014-07-01 | н/п | 2014-07-02 | 2014-09-03 | ТОО"Тоолсман"
29 | 23 | последовательный | Системный блок | закупки в свободной торговле | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014 | ТОО"Нур -алтын"
30 | ЗСТ-5 | последовательный | Учебно - методические материалы | закупки в свободной торговле | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
[5 empty] | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | не состоялись
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
[5 empty] | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014 | ИП"Сагитов"
30 | ЗСТ -6 | последовательный | Пресс - подборщик | закупки в свободной торговле | н/п | 6.11.2014 | 13.11.2014г | 13.11.2014 | н/п | 14.13.2014г | 20.13.2014
Услуги
31 | 56 | предворительный | услуги международного консультанта | отбор индив консультантов | 2014-02-01 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 24.02.2014u | н/п | 2014-03-03 | 2014-11-01 | инд. консультант Кайнова С.А.
[5 empty] | 2014-02-01 | 2014-03-12 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-04-23 | 2014-05-06 | 2014-11-01
32 | 56/1 | предварительный | Консультационные услуги | отбор индив консультантов | 2014-02-01 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | нп | 2014-03-03 | 2014-11-01 | инд. консультант Искаков А.Р.
[5 empty] | 2014-02-01 | 2014-05-13 | 2014-05-27
Курсы валют kurs.kz Курсы валют Нац. Банка РК на 20.05.2014 Доллар США: 182.01 euro: 249.54 Российский рубль: 5.26 Китайский юань: 29.18 посмотреть все курсы